## 00 Оглавление
План встречи: подключение нового сайта к системе генерации текстов (HARV)
Формат: рабочая сессия по данным и конфигурации
Участники: команда текущего pipeline + представитель(и) нового сайта
Цель: определить, что нужно подготовить и согласовать, чтобы новый сайт можно было запустить в существующем конвейере без переписывания основной логики программы.
Обязательный итог: заполненная матрица соответствия данных и решений.
Содержание документа (листы)
№ | Лист | О чём | Ссылка Drive (заполнить)
0 | 00 Оглавление | Цель, структура Drive, навигация
1 | 01 Цель и рамки | Что обсуждаем / не обсуждаем, логика встречи
2 | 02 Сайт домены права | Оргмодель, доступы, пользователи
3 | 03 Схема pipeline | Обзор фаз 1–7
4 | 04 Фаза 1 категории | Эталон данных, вопросы, решения
5 | 05 Фаза 2 маркеры | Семантика, варианты A/B/C
6 | 06 Фаза 3 блоки | Блоки, переменные, AI-инструкции
7 | 07 Фаза 4 промпты | Промпты готовит система
8 | 08 Фаза 5 AI | AI, ключи, настройки
9 | 09 Фаза 6 синонимы | Общая база + ограничения
10 | 10 Фаза 7 финал | Постобработка и выгрузки
11 | 11 Полный пример | End-to-end проход
12 | 12 Выгрузки XLSX | Какие Excel нужны
13 | 13 Админка профиль | Эксплуатация и доступы
14 | 14 Матрица | Центральная матрица встречи
15 | 15 После встречи | Что готовит каждая сторона
16 | 16 Порядок встречи | Сценарий ведения
17 | 17 Протокол | Итоги и next steps
Структура папки Google Drive
Папка | Содержание | Ссылка на папку | Комментарий
00_обзор | Общая схема и скрины
01_фаза1_категории | Эталон категорий и примеры
02_фаза2_маркеры | Семантика и приоритеты
03_фаза3_блоки | Примеры блоков и переменных
04_пример_полного_проекта | Полный проход от входа до выгрузки
05_AI_и_доступ | AI, ключи, права, профиль, админка
06_финал_и_выгрузки | Финал, стоп-слова, XLSX
07_что_просим_от_вас | Матрица и материалы стороны сайта
Жёлтые ячейки — сюда вставлять ссылки Google Drive / Docs.
Зелёные ячейки — заполнять решениями на встрече.

## 01 Цель и рамки
1. Цель и рамки обсуждения
1.1. Что обсуждаем
Есть действующая программа (pipeline) для генерации текстов по категориям/характеристикам.
Исторически она работала с одной моделью входных данных. Сейчас нужно подключить другие сайты.
У новых сайтов могут быть: другие исходные данные; другая семантика; другие требования к текстам; другие настройки AI и финальной выгрузки.
Сайт адаптируется под контракт программы, а не программа переписывается под каждый сайт.
1.2. Что не является целью этой встречи
1. разбор внутреннего кода;
2. финальное ТЗ на доработку системы;
3. обещание конкретных сроков интеграции без понимания данных;
4. запрос «пришлите JSON» без понимания, что у стороны сайта реально есть.
1.3. Рабочая логика встречи
1. Данные и требования сайта
2. Какие аналоги наших сущностей есть?
3. Что совпадает / чего не хватает?
4. Что сторона сайта может предоставить?
5. Что нужно преобразовать к эталону?
6. Что должно быть специфичным для сайта/домена?
7. Получаем набор данных и решений для запуска
1.4. Материалы блока
Материал | Путь в Drive | Ссылка | Комментарий
Схема адаптации | 00_обзор/схема_адаптации.png
Скрин сайт/домен/проект | 00_обзор/скрин_сайт_домен_проект.png

## 02 Сайт домены права
2. Организационная модель: сайт, домены, пользователи, права
2.1. Как устроена работа в системе
Уровень | Описание | Ссылка / пример | Примечание
Сайт | Отдельная сущность проекта
Домен / регион | Внутри сайта (default / kz / eu)
Проект | Рабочая единица генерации внутри сайта и домена
Пользователи и права | Доступ на сайт/домен: чтение / запись / удаление
Профиль | Логин, email, пароль, 2FA, свои проекты/бэкапы
Админка | Пользователи, права, API-ключи, проекты, статистика AI, аудит, бэкапы
Важно: блоки текстов и часть настроек привязаны к связке сайт + домен.
2.2. Материалы блока
Материал | Путь в Drive | Ссылка | Комментарий
Скрин выбора сайта и домена | 05_AI_и_доступ/скрин_выбор_сайта_и_домена.png
Скрин прав на домены | 05_AI_и_доступ/скрин_права_на_домены.png
Роли и доступы | 05_AI_и_доступ/роли_и_доступы.md
2.3. Вопросы к обсуждению
1. Как официально называется сайт/бренд для заведения в системе?
2. Сколько доменов/регионов/зеркал нужно учитывать?
3. Данные между доменами одинаковые или различаются?
4. Разные домены = разные проекты или один общий контур?
5. Кто со стороны сайта будет работать в системе?
6. Нужны персональные учётки или общая командная?
7. Кому нужен доступ: только свой сайт / свой домен / несколько доменов?
8. Нужен ли представитель с правами администратора сайта?
9. Есть ли требования к безопасности: 2FA, корпоративная почта, ограничения на пароли?
10. Нужна ли стороне сайта возможность выгружать/бэкапить свои проекты?
11. Кто со стороны текущего владельца системы выдаёт доступы и ключи?
2.4. Решение блока
Параметр | Решение | Ответственный | Срок
Название сайта в системе
Список доменов
Модель доступа (персональная / командная)
Список пользователей и ролей
Нужна ли 2FA
Кто администрирует доступы

## 03 Схема pipeline
3. Общая схема pipeline
Этап | Что делает | Что нужно от нового сайта | Материалы / ссылка
Фаза 1 | Категории и характеристики | Обязательно
Фаза 2 | Маркеры / семантика / приоритеты | Желательно (можно стартовать без неё)
Фаза 3 | Блоки, переменные, AI-инструкции | Обязательно для уникализации текстов
Фаза 4 | Сборка промптов | Не готовить со стороны сайта
Фаза 5 | AI-генерация | Нужны решения по AI / ключам / ограничениям
Фаза 6 | Синонимизация | Общая база; нужны ограничения «не заменять»
Фаза 7 | Постобработка и выгрузка | Требования к финальному виду и формату
Принцип: сторона сайта готовит/согласовывает входные сущности и требования; система формирует промпты и проходит генерацию.

## 04 Фаза 1 категории
4. Фаза 1 — категории и характеристики
4.1. Зачем блок
Фаза 1 — фундамент. Без корректных категорий и характеристик дальше pipeline не запускается нормально.
Программе нужны: название категории; характеристики; значения по товарам; по возможности метрика веса значений (например, число предложений).
4.2. Эталонный вход
Поле | Назначение | Ссылка на пример | Комментарий
ПараметрыТовара.Наименование | Категория
ПараметрыТовара.Характеристики[] | ID, Наименование, единица, приоритет и т.п.
Товары[].Характеристики | Значения характеристик по товарам
Если исходные данные сайта имеют другую структуру — нужен слой преобразования/маппинга к эталону.
4.3. Эталонный результат фазы 1
category; characteristics[]: char_id, char_name, unit, is_unique, values[{value, items_count, offers_sum, percent}]
4.4. Материалы блока
Материал | Путь в Drive | Ссылка | Комментарий
Эталонный JSON категории | 01_фаза1_категории/эталон_категории.json
Эталон в XLSX | 01_фаза1_категории/эталон_категории_распаршенный.xlsx
Пример выхода phase1 | 01_фаза1_категории/пример_выхода_phase1.json
Папка для исходников сайта | 01_фаза1_категории/папка_для_ваших_исходников/
4.5. Вопросы к обсуждению
1. Откуда сейчас берутся категории на сайте? (CMS, 1С, фид, таблицы, ручная выгрузка)
2. В каком формате данные доступны сейчас? (JSON / XLSX / CSV / XML / API)
3. Есть ли отдельная сущность «характеристика»?
4. Есть ли товары и значения характеристик по каждому товару?
5. Есть ли единицы измерения?
6. Есть ли приоритеты характеристик / признаки дополнительных характеристик?
7. Есть ли метрика популярности или веса значения? (предложения, продажи, просмотры)
8. Одна выгрузка = одна категория или несколько категорий в одном файле?
9. Можно ли дать пример реальной категории «как есть»?
10. Кто со стороны сайта может сделать или проверить маппинг полей к эталону?
11. Вариант пилота A: сайт отдаёт эталон. Вариант B: сайт отдаёт сырые данные, маппинг делает pipeline.
4.6. Решение блока
Параметр | Решение | Ответственный | Срок
Источник данных
Формат исходника
Пилотная категория
Вариант A или B
Кто делает маппинг
Срок предоставления примера

## 05 Фаза 2 маркеры
5. Фаза 2 — маркеры, семантика, приоритеты
5.1–5.2. Суть и текущая модель
Маркеры — семантический слой (в т.ч. для промптов). Для старта опциональны, для качества лучше согласовать.
Сейчас база глобальная: Категория → список маркеров → name + priority. В проект уходит выбранный набор.
Открытый вопрос: общая база компании или сайт-специфичная.
5.3. Материалы блока
Материал | Путь в Drive | Ссылка | Комментарий
Эталон markers | 02_фаза2_маркеры/markers_эталон.json
Таблица маркеров | 02_фаза2_маркеры/markers_таблица.xlsx
Источник семантики | 02_фаза2_маркеры/источник_семантики.xlsx
Скрин фазы 2 | 02_фаза2_маркеры/скрин_фаза2_маркеры.png
5.4. Варианты архитектуры
Вариант | Суть | Плюсы | Минусы
A | Отдельный markers на каждый сайт | Полная независимость | Дублирование, сложнее поддержка
B | Одна общая база компании | Единый стандарт, как сейчас | Нужна принадлежность/фильтрация
C | Общая база + дополнения сайта | Гибкость без полного разделения | Чуть сложнее модель данных
5.5. Вопросы
1. Есть ли у сайта своя семантика / ключевые формулировки по категориям?
2. Есть ли приоритеты у этих формулировок?
3. Кто сейчас отвечает за семантику на стороне сайта?
4. Насколько терминология совпадает с текущей общей базой?
5. Нужны ли маркеры уже для первого пилота?
6. Можно ли добавлять маркеры сайта в общую корпоративную базу?
7. Какие маркеры обязательны, а какие желательны?
8. Какой вариант выбираем: A / B / C?
5.6. Решение
Параметр | Решение | Ответственный | Срок
Нужны ли маркеры в пилоте
Выбранный вариант A/B/C
Кто ведёт семантику
Минимальный набор для пилотной категории
Срок предоставления

## 06 Фаза 3 блоки
6. Фаза 3 — блоки, переменные, AI-инструкции
6.1–6.2. Суть
Блоки и переменные обеспечивают уникальность текстов между сайтами/доменами. Не универсальный набор на все сайты.
Входит: блоки текста; переменные; настройки переменных; AI-инструкции. Хранятся в привязке к сайту и домену. Типы: characteristic / other.
6.3. Материалы
Материал | Путь в Drive | Ссылка | Комментарий
Примеры блоков | 03_фаза3_блоки/примеры/
Экспорт блоков XLSX | 03_фаза3_блоки/blocks_export.xlsx
Пример block.json | 03_фаза3_блоки/пример_block.json
Пример variables.json | 03_фаза3_блоки/пример_variables.json
Как читать блоки | 03_фаза3_блоки/как_читать_блоки.md
6.4. Вопросы
1. Какие смысловые блоки нужны на сайте?
2. Чем тексты нового сайта должны отличаться от текущего проекта?
3. Есть ли обязательные УТП / формулировки / юридические оговорки?
4. Есть ли запрещённые формулировки и темы?
5. Какие данные сайт реально может обеспечить для переменных?
6. Нужен ли отдельный набор блоков на каждый домен/регион?
7. Нужны ли AI-инструкции сразу или хватит структуры блоков для пилота?
8. Кто готовит первую версию блоков: сайт / pipeline / совместно?
9. Есть ли эталонные тексты «как должно звучать» по 1–2 категориям?
6.5. Что подготовить после встречи
1. список желаемых блоков;
2. 1–2 примера целевого текста;
3. список must-have / must-not фраз;
4. комментарии, какие переменные критичны.
6.6. Решение
Параметр | Решение | Ответственный | Срок
Список блоков для пилота
Отдельно по доменам?
Кто готовит первую версию
Срок
Эталонные тексты будут предоставлены?

## 07 Фаза 4 промпты
7. Фаза 4 — формирование промптов
Стороне нового сайта не нужно готовить промпты. Фаза 4 собирает их из результатов фаз 1–3.
Материалы (иллюстрация, не задание)
Материал | Путь в Drive | Ссылка | Комментарий
Пример промптов phase4 | 04_пример_полного_проекта/sample_phase4_prompts.json |  | только для понимания
Вопросы
1. Сколько вариантов текста обычно нужно на блок/характеристику?
2. Есть ли требования к длине, тону, SEO-плотности?
3. Есть ли жёсткая структура «какой блок за каким» в финальной выдаче?
Решение
Параметр | Решение | Ответственный | Срок
Кол-во вариантов на пилот
Ограничения по длине/тону
Особые требования к структуре

## 08 Фаза 5 AI
8. Фаза 5 — AI-генерация, ключи, настройки
Суть
Согласовать: чей AI; где ключи; что общее / site-specific; ограничения на передачу данных.
Сейчас: provider agentplatform/deepseek; ключи сайт/домен (приоритет домен→сайт); system prompt, temperature и др.; админка ключей/статистики/аудита.
В материалах не размещаются реальные API-ключи и секреты.
Материалы
Материал | Путь в Drive | Ссылка | Комментарий
Скрин AI-настроек | 05_AI_и_доступ/скрин_AI_настройки.png |  | без ключей
Памятка AI | 05_AI_и_доступ/памятка_AI.md
Таблица AI-решений | 05_AI_и_доступ/таблица_AI_решений.xlsx
Вопросы
1. Какой AI используется на стороне сайта сейчас?
2. Есть ли собственный API / корпоративный провайдер?
3. Допустимо ли использовать текущий AI контур pipeline?
4. Нужен ли отдельный ключ на сайт? На каждый домен?
5. Кто оплачивает генерацию и контролирует лимиты?
6. Какие данные можно передавать во внешний AI? Есть ли запреты/NDA/PII?
7. Нужен ли отдельный system prompt для сайта?
8. Что общее, а что override: provider, model, temperature, system prompt, лимиты?
9. Требования к качеству: стиль, объём, запрет «воды», SEO, точность?
10. Нужен ли доступ стороне сайта к статистике расхода AI?
Решение
Параметр | Решение | Ответственный | Срок
AI: наш / их / гибрид
Provider / model для пилота
Ключ: сайт / домен / общий
Кто предоставляет ключ
System prompt: общий / отдельный
Ограничения на передачу данных
Бюджет / лимиты
Кто контролирует качество генерации

## 09 Фаза 6 синонимы
9. Фаза 6 — синонимы
База синонимов остаётся общей. Отдельную базу на сайт не вводим. Нужны ограничения: что нельзя заменять.
Материалы
Материал | Путь в Drive | Ссылка | Комментарий
Пример до/после синонимизации | 06_финал_и_выгрузки/пример_синонимизации_до_после.xlsx
Вопросы
1. Есть ли термины, которые нельзя заменять синонимами?
2. Есть ли бренды, модели, артикулы, ГОСТ/ТУ, юридические названия?
3. Есть ли отраслевые термины, где замена искажает смысл?
4. Нужен ли список do-not-replace уже для пилота?
Решение
Параметр | Решение | Ответственный | Срок
Список do-not-replace
Кто его готовит
Срок

## 10 Фаза 7 финал
10. Фаза 7 — постобработка, финальный вид, выгрузки
Финал: обработка переменных/скобок; HTML; проверки; стоп-слова; выгрузка XLSX. Часть параметров — в конфиге домена.
Материалы
Материал | Путь в Drive | Ссылка | Комментарий
Пример phase7 config | 06_финал_и_выгрузки/пример_phase7_config.json
Пример финального XLSX | 06_финал_и_выгрузки/пример_финального.xlsx
Пример HTML-фрагмента | 06_финал_и_выгрузки/пример_html_фрагмента.txt
Стоп-слова и запреты | 06_финал_и_выгрузки/стоп_слова_и_запреты.xlsx
Вопросы
1. В каком финальном формате нужны результаты? (XLSX / HTML / JSON / другой)
2. Кто потребитель результата: контент, SEO, CMS, другая система?
3. Нужны ли параметры домена: валюта, единицы, город, локальные формы?
4. Какие стоп-слова и запрещённые формулировки критичны для этого сайта?
5. Нужна ли отдельная постобработка на сайт или хватит общего контура + конфиг домена?
6. Нужен ли verification-отчёт помимо финальных текстов?
7. Кто принимает финальное качество перед заливкой?
Решение
Параметр | Решение | Ответственный | Срок
Формат выгрузки
Нужен HTML
Параметры домена (валюта/город/ед.)
Отдельный postproc на сайт?
Стоп-слова сайта
Кто принимает финал

## 11 Полный пример
11. Пример полного прохода проекта
Цепочка: вход → подготовка → промежуточные результаты → финальная выгрузка.
Материалы
Материал | Путь в Drive | Ссылка | Комментарий
README | 04_пример_полного_проекта/README.md
01 raw category | 04_пример_полного_проекта/01_category_raw.json
01 phase1 | 04_пример_полного_проекта/01_category_phase1.json
01 category xlsx | 04_пример_полного_проекта/01_category.xlsx
02 markers | 04_пример_полного_проекта/02_markers_selected.json
03 blocks | 04_пример_полного_проекта/03_blocks_examples/
04 prompts sample | 04_пример_полного_проекта/04_prompts_sample.json
05 AI result | 04_пример_полного_проекта/05_ai_result_sample.txt
06 synonymized | 04_пример_полного_проекта/06_synonymized_sample.txt
07 final xlsx | 04_пример_полного_проекта/07_final.xlsx
07 html snippet | 04_пример_полного_проекта/07_final_html_snippet.txt
Порядок разбора
1. Исходная категория
2. Результат фазы 1
3. Выбранные маркеры
4. Примеры блоков/переменных
5. Пример промпта
6. Пример AI-результата
7. Пример после синонимизации
8. Финальный XLSX/HTML
Вопросы
1. Какой этап выглядит наиболее непонятным для стороны сайта?
2. Какой этап потребует больше всего их участия?
3. Какую категорию берём как пилотную?

## 12 Выгрузки XLSX
12. Выгрузки XLSX — отдельное согласование
XLSX может быть рабочим форматом согласования и/или финальной выдачей. Разделить явно.
Материалы-примеры
Материал | Путь в Drive | Ссылка | Комментарий
Категории XLSX | 01_фаза1_категории/эталон_категории_распаршенный.xlsx
Маркеры XLSX | 02_фаза2_маркеры/markers_таблица.xlsx
Блоки XLSX | 03_фаза3_блоки/blocks_export.xlsx
Финал XLSX | 06_финал_и_выгрузки/пример_финального.xlsx
Согласование
Тип XLSX | Нужен? | Зачем | Кто использует | Обязателен для пилота? | Комментарий
Категории/характеристики
Маркеры и приоритеты
Блоки и переменные
Финальные тексты
Verification / контроль качества
Вопросы
1. XLSX нужен для передачи между этапами или только для ручной проверки/отчётности?
2. Один файл на всё или несколько файлов по сущностям?
3. Нужны ли отдельные листы/шаблоны под загрузку в CMS?

## 13 Админка профиль
13. Вне фаз: админка, профиль, эксплуатация
Что входит
1. создание сайта и доменов;
2. учётные записи;
3. права на домены;
4. AI-ключи;
5. просмотр проектов;
6. статистика API;
7. аудит действий;
8. бэкапы/очистка;
9. профиль пользователя (пароль, 2FA, свои проекты).
Материалы
Материал | Путь в Drive | Ссылка | Комментарий
Скрин админки | 05_AI_и_доступ/скрин_админка_обзор.png
Скрин профиля | 05_AI_и_доступ/скрин_профиль.png
Регламент доступов | 05_AI_и_доступ/регламент_доступов.md
Вопросы
1. Нужен ли стороне сайта доступ в админку или достаточно рабочего доступа к своему сайту/домену?
2. Кто заводит пользователей?
3. Кто ротирует AI-ключи?
4. Нужны ли регулярные выгрузки всех проектов сайта?
5. Нужен ли аудит действий пользователей сайта?
6. Есть ли требование к резервному копированию и хранению результатов?
Решение
Параметр | Решение | Ответственный | Срок
Доступ в админку
Владелец учёток
Владелец ключей
Регламент бэкапов/выгрузок

## 14 Матрица
14. Центральная матрица встречи
Локально: docs/матрица_подключения_нового_сайта.xlsx ¦ Drive: 07_что_просим_от_вас/
14.1. Матрица соответствия
# | Сущность | Нужно программе | Есть у сайта? | Формат у сайта | Совпадает с эталоном? | Что сделать | Кто | Срок | Блокер? | Комментарий
1 | Название сайта | Да
2 | Домены/регионы | Да
3 | Пользователи и роли | Да
4 | Права на домены | Да
5 | Исходные категории | Да
6 | Характеристики | Да
7 | Товары и значения характеристик | Да
8 | Метрика веса значений | Желательно
9 | Эталонный JSON фазы 1 / маппинг | Да
10 | Маркеры | Желательно
11 | Приоритеты маркеров | Желательно
12 | Решение по базе семантики (A/B/C) | Да | [7 empty] | A=отдельная; B=общая; C=общая+дополнения
13 | Блоки | Да
14 | Переменные | Да
15 | AI-инструкции / требования к тону | Желательно
16 | AI provider / model | Да для генерации
17 | API-ключ (сайт/домен) | Да для генерации
18 | System prompt / overrides | По решению
19 | Ограничения на передачу данных в AI | Да
20 | Ограничения синонимизации | Желательно
21 | Стоп-слова / запреты финала | Желательно
22 | Конфиг постобработки домена | По решению
23 | Формат финальной выгрузки | Да
24 | XLSX для согласования данных | По решению
25 | Пилотная категория | Да
14.2. Краткая матрица решений
Тема | Решение | Ответственный | Срок
Модель доменов
Модель доступов
Формат данных фазы 1
Маркеры: A / B / C
Кто готовит блоки
AI: наш / их / гибрид
Формат финальной выгрузки
Пилотная категория
Ссылка на файл матрицы
Материал | Путь | Ссылка | Комментарий
Матрица xlsx | 07_что_просим_от_вас/матрица_подключения_нового_сайта.xlsx |  | можно дублировать заполнение здесь или в отдельном файле

## 15 После встречи
15–17. После встречи, критерии успеха
Что предоставляет сторона нового сайта
# | Материал / действие | Ответственный | Срок | Статус | Ссылка / файл
1 | Пример исходных данных по пилотной категории | Сайт |  | Не начато
2 | Пояснение структуры полей | Сайт |  | Не начато
3 | Список доменов/регионов | Сайт |  | Не начато
4 | Список пользователей и нужных прав | Сайт |  | Не начато
5 | Список желаемых блоков + 1–2 эталонных текста | Сайт |  | Не начато
6 | Must-have / must-not формулировки | Сайт |  | Не начато
7 | Решение/предпочтение по AI и ограничениям на данные | Сайт |  | Не начато
8 | Список терминов, которые нельзя синонимизировать | Сайт |  | Не начато
9 | Требования к финальному формату выгрузки | Сайт |  | Не начато
Папка для ответа стороны сайта
Материал | Путь в Drive | Ссылка
Папка ответа | 07_что_просим_от_вас/
Что готовит сторона pipeline
# | Действие | Ответственный | Срок | Статус | Комментарий
1 | Заведение сайта и доменов в системе | Pipeline |  | Не начато
2 | Выдача доступов | Pipeline |  | Не начато
3 | Проверка/маппинг данных фазы 1 к эталону | Pipeline |  | Не начато
4 | Решение и настройка контура маркеров | Pipeline |  | Не начато
5 | Помощь/сборка первой версии блоков | Совместно |  | Не начато
6 | Настройка AI-контура и ключей | Pipeline |  | Не начато
7 | Прогон пилотной категории end-to-end | Pipeline |  | Не начато
8 | Передача финального примера выгрузки и замечаний | Pipeline |  | Не начато
Критерии успешного завершения встречи
1. Заполненная матрица (хотя бы для пилота).
2. Список доменов и модель доступа.
3. Решение по данным фазы 1 (эталон сразу или маппинг).
4. Решение по маркерам (A/B/C).
5. Ответственные за блоки и срок первой версии.
6. Решение по AI (наш/их/гибрид) и ограничениям на данные.
7. Формат финальной выгрузки.
8. Пилотная категория.
9. Список next steps с датами.
Чего не размещаем в материалах
1. реальные API-ключи;
2. пароли, TOTP, дампы БД пользователей;
3. полные боевые проекты с чувствительными данными без обезличивания;
4. исходный код фаз и служебные неактивные файлы;
5. внутренние технические детали, не влияющие на подготовку данных сайтом.

## 16 Порядок встречи
18. Рекомендуемый порядок ведения встречи
Порядок гибкий, время не фиксируется. Идти по смысловым блокам, не по принципу «7 фаз = 7 файлов».
№ | Блок | Материалы Drive | Ссылка
1 | Цель и рамки | 00_обзор
2 | Сайт / домены / пользователи / права | 05_AI_и_доступ
3 | Фаза 1 — категории и характеристики | 01_фаза1_категории
4 | Фаза 2 — маркеры и семантика | 02_фаза2_маркеры
5 | Фаза 3 — блоки и переменные | 03_фаза3_блоки
6 | Фаза 4 — промпты готовит система | 04_пример_полного_проекта
7 | AI, ключи, профиль/админка | 05_AI_и_доступ
8 | Синонимы, финал, XLSX | 06_финал_и_выгрузки
9 | Полный пример прохода | 04_пример_полного_проекта
10 | Заполнение матрицы и next steps | 07_что_просим_от_вас
Если нужно сжать: фаза 1 → блоки → доступы/домены → AI → маркеры → финал.
Приложение A. Вступление
Есть рабочий конвейер генерации текстов. Он уже работает через модель «сайт → домен → проект» и принимает данные в определённом эталонном виде. Задача встречи — не переписать систему под новый сайт, а понять, какие данные и решения нужны, чтобы новый сайт можно было провести через тот же конвейер. Будем идти по сущностям: что нужно системе, что есть у сайта, в каком формате, кто приводит к эталону. Главный результат встречи — заполненная матрица и список конкретных next steps.
Приложение B. Запрос стороне сайта
Тема: материалы для пилотного подключения сайта. Просим предоставить в папку 07_что_просим_от_вас/: 1) пример исходных данных пилотной категории; 2) краткое описание полей; 3) список доменов/регионов; 4) список сотрудников и нужных прав; 5) список текстовых блоков + 1–2 эталонных текста; 6) must-have / must-not; 7) предпочтения и ограничения по AI; 8) список do-not-replace; 9) требуемый формат финальной выгрузки. Эталоны — в папках 01–06.

## 17 Протокол
20. Протокол решений
Шапка
Поле | Значение
Дата
Участники
Пилотный сайт
Пилотный домен(ы)
Пилотная категория
Принятые решения
# | Решение | Ответственный | Срок | Комментарий
1
2
3
4
5
Открытые вопросы
# | Вопрос | Кто закрывает | Срок | Статус
1
2
3
Next steps
# | Действие | Ответственный | Срок | Статус
1
2
3
4
5
Ссылки
Материал | Путь / описание | Ссылка
Заполненная матрица | 07_что_просим_от_вас/матрица_подключения_нового_сайта.xlsx
Папка Drive встречи | корневая папка материалов
Этот план (Sheets) | текущая таблица